## 1. Danh Sach Loi & Code Smells
BẢNG TỔNG HỢP LỖI KIẾN TRÚC, CODE SMELLS VÀ KỸ THUẬT CẦN SỬA CHỮA
Dự án: Cửa hàng Nông dược ¦ Tham chiếu: Refactoring Guru & GoF Design Patterns ¦ Đánh giá hiện trạng 2026
Mã Lỗi | Phân Loại | Tên Lỗi & Vấn Đề Hiện Trạng | Vị Trí File / Thành Phần | Mô Tả Chi Tiết & Vi Phạm | Mức Độ | Nguyên Nhân Gốc Rễ | Hậu Quả / Rủi Ro | Giải Pháp Khắc Phục (Pattern) | Trạng Thái Hiện Tại
BUG-01 | Kiến trúc / Naming | Nhầm lẫn khái niệm Factory Pattern trong DataLayer | CuahangNongduoc/Backend/DataLayer/*Factory.cs (13 files) | Các lớp SanPhamFactory, KhachHangFactory, PhieuBanFactory... thực chất là DAO / Table Data Gateway chỉ chạy câu lệnh SQL và trả về DataTable. Đặt tên 'Factory' gây hiểu lầm nghiêm trọng với GoF Factory Method. | High | Kế thừa tư duy code cũ, đặt tên Factory cho các lớp truy cập CSDL thay vì DAO. | Bị đánh giá yếu về kiến trúc trong đồ án bảo vệ, nhầm lẫn giữa Creational Pattern và Data Access Layer. | Đổi tên/phân định vai trò DAO rõ ràng; xây dựng PhieuFactory chuẩn GoF để khởi tạo đối tượng chứng từ. | Chưa xử lý
BUG-02 | Code Smell / DRY | Trùng lặp mã nguồn nghiêm trọng 95% giữa 2 form bán hàng | Frontend/frmBanLe.cs & Frontend/frmBanSi.cs | Hai form có giao diện và 95% nghiệp vụ giống hệt nhau (kiểm tra hợp lệ, thêm chi tiết sản phẩm, lưu phiếu, cập nhật kho, công nợ). Chỉ khác biệt: Bán lẻ lấy GiaBanLe và lọc khách lẻ; Bán sỉ lấy GiaBanSi và lọc khách đại lý. | High | Lập trình viên dùng kỹ thuật Copy-Paste khi cần bổ sung chức năng bán sỉ từ bán lẻ. | Vi phạm nguyên lý DRY; khi thay đổi logic bán hàng phải sửa 2 nơi, dễ sai sót và phình to dung lượng code. | Hợp nhất thành 1 form duy nhất Frontend/frmBanHang.cs; áp dụng Strategy Pattern (IBanHangStrategy, BanLeStrategy, BanSiStrategy). | Đang xử lý
BUG-03 | Kiến trúc / Coupling | Phụ thuộc quá chặt giữa Giao diện và Nghiệp vụ (Tight Coupling) | Backend/Controller/SanPhamController.cs, KhachHangController.cs... | Các phương thức trong Controller nhận trực tiếp control WinForms làm tham số (ComboBox cmb, DataGridView dg, TextBox txtMaSp...). Tầng xử lý nghiệp vụ bị gắn chặt cứng vào WinForms. | High | Thiết kế thiếu phân tầng; đưa UI control trực tiếp vào logic xử lý dữ liệu. | Vi phạm Single Responsibility (SRP); không thể viết Unit Test; không thể tái sử dụng cho Web, Mobile hay API. | Tách tầng rõ ràng: Controller chỉ nhận/trả Model, DTO hoặc DataTable; Form tự đảm nhận data binding. | Chưa xử lý
BUG-04 | Hiệu năng / CSDL | Quản lý kết nối CSDL phân tán, thiếu an toàn (Connection Leak) | Backend/Core/DataService.cs | DataService kế thừa trực tiếp DataTable và duy trì biến static OleDbConnection. Các thao tác mở/đóng kết nối rải rác, không có cơ chế Thread-safe Connection Pool, catch nuốt lỗi. | Critical | Thiếu một lớp quản trị kết nối tập trung (Centralized Connection Manager). | Rò rỉ kết nối (Connection Leak), crash ứng dụng khi nhiều form cùng truy xuất đồng thời, khóa file Access database. | Tích hợp DatabaseManager.cs (Thread-safe Singleton) vào DataService, quản lý vòng đời kết nối duy nhất. | Đang xử lý
BUG-05 | Dữ liệu / Đồng bộ | Sinh mã chứng từ và quản lý tham số toàn cục chưa đồng bộ | Backend/Core/ThamSo.cs | Mỗi lần lấy mã phiếu lại khởi tạo 'new DataService()' và chạy truy vấn thô trên bảng THAM_SO. Không có lock đồng bộ khi phát sinh mã chứng từ tự động. | Medium | Xử lý thủ công qua các hàm static không kiểm soát xung đột. | Nguy cơ trùng lặp mã phiếu khi người dùng thao tác nhanh hoặc phát sinh giao dịch liên tục. | Chuyển toàn bộ logic sang ThamSoManager.cs (Singleton) để đồng bộ và cấp phát mã phiếu an toàn. | Đang xử lý
BUG-06 | Toàn vẹn dữ liệu | Thiếu Transaction khi lưu hóa đơn nhiều bảng (Lưu phiếu, kho, nợ) | Frontend/frmBanLe.cs, Frontend/frmBanSi.cs, BanHangFacade.cs | Nút Lưu thực hiện 4 lệnh rời rạc: Lưu phiếu bán -> Lưu chi tiết -> Trừ tồn kho -> Cập nhật công nợ. Không có OleDbTransaction bao bọc toàn bộ chuỗi tác vụ. | Critical | Viết mã tuần tự trực tiếp trên sự kiện click của nút bấm giao diện mà không dùng Transaction Scope. | Nếu lỗi máy tắt/treo ở bước 3 hoặc 4: Phiếu bán đã ghi nhưng kho chưa trừ hoặc nợ chưa cộng, sai lệch sổ sách nghiêm trọng. | Tích hợp OleDbTransaction vào BanHangFacade.LuuHoaDon(), rollback toàn bộ nếu có bất kỳ bước nào thất bại. | Chưa xử lý
BUG-07 | Xử lý ngoại lệ | Nuốt ngoại lệ (Swallowing Exceptions) trong tầng dữ liệu | Backend/Core/DataService.cs (Load, OpenConnection...) | Khối catch (Exception e) chỉ gán 'String str = e.Message;' rồi bỏ qua hoàn toàn mà không log, không throw, không hiển thị cảnh báo cho người dùng. | Medium | Lập trình viên bắt ngoại lệ chung chung để tránh crash đột ngột trong lúc debug. | Lỗi bị che giấu; ứng dụng tiếp tục chạy với trạng thái dữ liệu sai hỏng khiến việc khoanh vùng sự cố cực kỳ khó khăn. | Viết lại khối catch chuẩn: ghi log hoặc rethrow ngoại lệ có kiểm soát lên tầng giao diện thông báo. | Chưa xử lý
BUG-08 | Mẫu thiết kế / Code | BanHangFacade hiện tại chỉ là khung vỏ (Stub Implementation) | Backend/Patterns/Facade/BanHangFacade.cs | Phương thức LuuHoaDon trong BanHangFacade chỉ chứa ghi chú '// Chi tiết cài đặt sẽ hoàn thiện ở Giai đoạn 3' và trả về 'return true;'. Chưa hề điều phối Controller nào. | High | Giai đoạn 3 chưa được code hoàn thiện, mới chỉ dựng khung class rỗng. | Hệ thống chưa thực sự áp dụng Facade Pattern trong luồng chạy thực tế, Form chưa gọi qua Facade. | Hoàn thiện mã thực thi trong LuuHoaDon: gọi PhieuBanController, ChiTietPhieuBanController, SanPhamController trong 1 Transaction. | Chưa hoàn thiện
BUG-09 | Tích hợp giao diện | Chưa có Form hợp nhất Frontend/frmBanHang.cs và menu chưa liên kết | Frontend/frmMain.cs, Frontend/frmDanhsachPhieuBanLe.cs, Frontend/frmDanhsachPhieuBanSi.cs | Đã xây dựng IBanHangStrategy, BanLeStrategy, BanSiStrategy nhưng chưa có form Frontend/frmBanHang.cs để sử dụng. Menu frmMain vẫn mở 2 form cũ frmBanLe và frmBanSi. | High | Chưa tiến hành bước ghép nối UI với Strategy Pattern. | Strategy Pattern bị cô lập, không phát huy tác dụng xóa bỏ mã trùng lặp trong ứng dụng thực tế. | Tạo Frontend/frmBanHang.cs nhận IBanHangStrategy qua Constructor; cập nhật frmMain và các form danh sách gọi frmBanHang. | Chưa xử lý
BUG-10 | Mẫu thiết kế / Code | Quy trình Template Method và Factory Method chưa áp dụng thực tế | Backend/Patterns/TemplateMethod/QuyTrinhXuLyPhieuBase.cs, Backend/Patterns/Factory/PhieuFactory.cs | Mới chỉ định nghĩa lớp abstract QuyTrinhXuLyPhieuBase và static PhieuFactory độc lập. Chưa có lớp cụ thể nào kế thừa quy trình 5 bước và các form chưa gọi PhieuFactory. | Medium | Mới hoàn thành bước thiết kế mẫu ở mức khai báo, chưa liên kết vào các nghiệp vụ cụ thể. | Hai pattern này chưa thể hiện được giá trị thực tế trong mã nguồn dự án. | Hiện thực hóa QuyTrinhBanHang, QuyTrinhNhapHang kế thừa QuyTrinhXuLyPhieuBase; thay thế lệnh 'new PhieuBan()' bằng PhieuFactory. | Chưa xử lý
BUG-11 | Cấu hình / Hardcode | Chuỗi kết nối Cơ sở dữ liệu bị gán cứng (Hardcoded Connection String) | Backend/Core/DataService.cs, Backend/Patterns/Singleton/DatabaseManager.cs | Chuỗi kết nối 'Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=cuahang.dll;' được fix cứng trong code ở nhiều file khác nhau. | Low | Thói quen hardcode đường dẫn CSDL Access trong các đồ án WinForms cũ. | Khi di chuyển thư mục, thay đổi tên file hoặc triển khai trên máy tính khác sẽ phát sinh lỗi không tìm thấy database. | Đưa chuỗi kết nối vào App.config hoặc cấu hình động thông qua Settings.cs để dễ dàng điều chỉnh. | Chưa xử lý

## 2. Ke Hoach Sua Chua (5 Phase)
KẾ HOẠCH CHI TIẾT SỬA CHỮA & NÂNG CẤP THEO 5 GIAI ĐOẠN (DESIGN PATTERNS)
Lộ trình Refactoring chuẩn hóa kiến trúc phần mềm Cửa hàng Nông dược
Giai Đoạn | Mã Task | Mẫu Thiết Kế / Hạng Mục | Công Việc Kỹ Thuật Cụ Thể (Action Items) | Tập Tin Cần Sửa / Tạo Mới | Người Phụ Trách (Role) | Ưu Tiên | Tiêu Chí Nghiệm Thu (Acceptance Criteria) | Trạng Thái
Giai đoạn 1 | TASK-01 | Singleton Pattern (Database) | Tái cấu trúc Backend/Core/DataService.cs sử dụng kết nối tập trung từ DatabaseManager.Instance.GetOpenConnection(). Thay thế toàn bộ lệnh khởi tạo OleDbConnection rải rác. | Backend/Core/DataService.cs, DatabaseManager.cs | BE 1 (Backend Core) | P1 - Cao | DataService chạy ổn định, không có lỗi connection leak khi mở nhiều form. | Đang làm
Giai đoạn 1 | TASK-02 | Singleton Pattern (ThamSo) | Đấu nối Backend/Core/ThamSo.cs sang ThamSoManager.cs. Đảm bảo việc sinh mã tự động cho Phiếu bán và Phiếu nhập đi qua Singleton thread-safe. | Backend/Core/ThamSo.cs, ThamSoManager.cs | BE 2 (Backend Logic) | P2 - Trung bình | Mã chứng từ được sinh tuần tự, thread-safe, không tạo new DataService. | Đang làm
Giai đoạn 1 | TASK-03 | Exception & Resource Handling | Rà soát lại toàn bộ khối try-catch trong Backend/Core/DataService.cs và DatabaseManager.cs. Thêm cơ chế throw có kiểm soát hoặc log lỗi thay vì nuốt ngoại lệ. | Backend/Core/DataService.cs | BE 1 (Backend Core) | P2 - Trung bình | Khi đổi sai tên CSDL, hệ thống hiển thị thông báo lỗi cụ thể cho user. | Chưa làm
Giai đoạn 2 | TASK-04 | Strategy Pattern (Form mới) | Tạo Form hợp nhất Frontend/frmBanHang.cs với giao diện chuẩn (kế thừa các control của frmBanLe), hỗ trợ truyền IBanHangStrategy qua Constructor. | Frontend/frmBanHang.cs, frmBanHang.Designer.cs | FE 1 (Frontend Lead) | P1 - Cao | Form hiển thị đúng tiêu đề, đúng danh sách khách hàng và đơn giá theo chiến lược truyền vào. | Chưa làm
Giai đoạn 2 | TASK-05 | Strategy Pattern (Chiến lược) | Hoàn thiện và kiểm tra logic trong BanLeStrategy.cs (lấy GiaBanLe, khách lẻ) và BanSiStrategy.cs (lấy GiaBanSi, đại lý). Chuẩn bị sẵn sàng mở rộng thêm BanKhuyenMaiStrategy. | IBanHangStrategy.cs, BanLeStrategy.cs, BanSiStrategy.cs | BE 2 (Backend Logic) | P1 - Cao | Gọi LayDonGia() trả về đúng giá lẻ hoặc sỉ tương ứng từng sản phẩm. | Đã hoàn thành
Giai đoạn 2 | TASK-06 | Refactor DRY (Xóa trùng lặp) | Chuyển toàn bộ logic chung từ Frontend/frmBanLe.cs và Frontend/frmBanSi.cs sang Frontend/frmBanHang.cs. Sau khi kiểm thử thành công, đánh dấu deprecated hoặc xóa 2 form cũ. | Frontend/frmBanLe.cs, Frontend/frmBanSi.cs, Frontend/frmBanHang.cs | FE 1 + BE 2 | P1 - Cao | Toàn bộ chức năng bán lẻ và bán sỉ chạy mượt mà trên 1 form duy nhất. | Chưa làm
Giai đoạn 2 | TASK-07 | Điều hướng Menu & Danh sách | Cập nhật Frontend/frmMain.cs: mnuBanHangKH mở frmBanHang(new BanLeStrategy()), mnuBanHangDL mở frmBanHang(new BanSiStrategy()). Cập nhật nút sửa trên frmDanhsachPhieuBanLe và frmDanhsachPhieuBanSi. | Frontend/frmMain.cs, Frontend/frmDanhsachPhieuBanLe.cs, Frontend/frmDanhsachPhieuBanSi.cs | FE 2 (Frontend UI) | P1 - Cao | Bấm vào menu hoặc danh sách mở đúng frmBanHang với đúng chiến lược. | Chưa làm
Giai đoạn 3 | TASK-08 | Facade Pattern (LuuHoaDon) | Hiện thực hóa logic đầy đủ cho BanHangFacade.cs: phương thức LuuHoaDon phối hợp SanPhamController, PhieuBanController, ChiTietPhieuBanController trong 1 OleDbTransaction. | BanHangFacade.cs | BE 1 (Backend Core) | P1 - Cao | Lưu thành công cùng lúc: Header phiếu bán, Chi tiết phiếu, Trừ tồn kho, Ghi nợ khách hàng. | Chưa làm
Giai đoạn 3 | TASK-09 | Facade Pattern (Tách Form) | Chuyển toàn bộ mã xử lý nút Lưu từ frmBanHang sang gọi duy nhất 'facade.LuuHoaDon(...)'. Form không còn tự gọi 5 controller rời rạc. | Frontend/frmBanHang.cs, BanHangFacade.cs | FE 1 + BE 1 | P2 - Trung bình | Form chỉ tương tác qua Facade, không phụ thuộc chi tiết controller phía dưới. | Chưa làm
Giai đoạn 3 | TASK-10 | Giảm Coupling Controller | Tái cấu trúc các phương thức trong Controller: tách việc nhận control WinForms (ComboBox, DataGridView) sang nhận/trả DataTable hoặc List<Model> thuần túy. | SanPhamController.cs, KhachHangController.cs | BE 2 (Backend Logic) | P2 - Trung bình | Controller có thể tái sử dụng hoặc test độc lập không cần khởi tạo Form. | Chưa làm
Giai đoạn 4 | TASK-11 | Chuẩn hóa DAO DataLayer | Đổi tên hoặc bổ sung chú thích rõ ràng cho 13 lớp trong DataLayer (ghi rõ là Data Access Object / Table Data Gateway, không phải GoF Factory) để tránh nhầm lẫn. | Backend/DataLayer/*Factory.cs | BE 2 (Backend Logic) | P3 - Thấp | Hội đồng phản biện đánh giá cao việc phân biệt rạch ròi DAO và Factory. | Chưa làm
Giai đoạn 4 | TASK-12 | Factory Method Pattern | Áp dụng PhieuFactory.cs vào các form: frmBanHang gọi PhieuFactory.TaoPhieuBan, frmNhapHang gọi PhieuFactory.TaoPhieuNhap, frmPhieuChi gọi PhieuFactory.TaoPhieuChi. | PhieuFactory.cs, Frontend/frmBanHang.cs, Frontend/frmNhapHang.cs | BE 2 + FE 2 | P2 - Trung bình | Không còn lệnh 'new PhieuBan()' hay 'new PhieuNhap()' rải rác trong code Form. | Chưa làm
Giai đoạn 4 | TASK-13 | Template Method Pattern | Xây dựng các lớp cụ thể: QuyTrinhBanHang và QuyTrinhNhapHang kế thừa QuyTrinhXuLyPhieuBase. Override các bước: KiemTraHopLe, CapNhatKho, GhiDuLieu, CapNhatCongNo, InAn. | QuyTrinhXuLyPhieuBase.cs, QuyTrinhBanHang.cs | BE 1 + BE 2 | P2 - Trung bình | Phương thức XuLyPhieu() chạy trơn tru 5 bước theo đúng thứ tự cố định. | Chưa làm
Giai đoạn 5 | TASK-14 | Kiểm thử Biên dịch (Build) | Thực hiện Full Rebuild toàn bộ solution CuahangNongduoc.sln bằng MSBuild / Visual Studio. Đảm bảo đạt 0 Lỗi (0 Errors) và 0 Cảnh báo nghiêm trọng. | CuahangNongduoc.csproj | Team Lead / SA | P1 - Cao | Biên dịch Release thành công file CuahangNongduoc.exe. | Chưa làm
Giai đoạn 5 | TASK-15 | Kiểm thử Nghiệp vụ (E2E) | Kiểm thử thủ công toàn bộ luồng: Bán lẻ cho khách lẻ, Bán sỉ cho đại lý, Nhập hàng NCC, Kiểm tra số lượng tồn kho tự động trừ, Kiểm tra sổ nợ khách hàng. | Toàn bộ hệ thống & CSDL cuahang.dll | QA 1 + QA 2 | P1 - Cao | Thực hiện đầy đủ kịch bản mua bán, không văng lỗi ngoại lệ. | Chưa làm
Giai đoạn 5 | TASK-16 | Tài liệu Báo cáo & Vấn đáp | Tổng hợp bảng đối chiếu Trước/Sau Refactoring, sơ đồ kiến trúc Design Patterns và bộ 10 câu hỏi vấn đáp bảo vệ đồ án trước giảng viên. | Docs/README_KIENTRUC_DESIGN_PATTERNS.md, Slide | BA / Technical Writer | P2 - Trung bình | Tài liệu thuyết minh logic, chứng minh rõ lợi ích của từng mẫu thiết kế. | Chưa làm

## 3. So Sanh Truoc & Sau Refactor
BẢNG ĐỐI CHIẾU TRƯỚC VÀ SAU KHI REFACTORING THEO DESIGN PATTERNS
Luận cứ bảo vệ đồ án: Tối ưu kiến trúc, tuân thủ SOLID và nâng cao khả năng bảo trì
STT | Tiêu Chí So Sánh | Hiện Trạng Trước Khi Refactor (Mã Cũ) | Sau Khi Áp Dụng Design Patterns (Mã Mới) | Nguyên Lý Thiết Kế & Pattern Áp Dụng | Lợi Ích Đạt Được & Giá Trị Cho Đồ Án
1 | Độ trùng lặp mã nguồn (DRY) | Frontend/frmBanLe.cs và Frontend/frmBanSi.cs bị trùng lặp tới 95% mã nguồn. Toàn bộ logic kiểm tra, lưu master, detail, trừ kho, tính nợ bị copy-paste thành 2 form riêng biệt. | Chỉ còn 1 Form duy nhất Frontend/frmBanHang.cs. Thay đổi hành vi định giá và đối tượng khách hàng bằng cách nạp IBanHangStrategy tương ứng. | Strategy Pattern / DRY Principle | Giảm 50% số dòng code giao diện bán hàng; khi thay đổi quy trình bán hàng chỉ cần sửa tại 1 nơi duy nhất, không lo sai lệch.
2 | Khả năng mở rộng (Extensibility) | Mỗi lần cửa hàng có hình thức bán mới (ví dụ: Bán Khuyến Mãi, Bán Nội Bộ, Bán Trả Chậm), lập trình viên phải copy tạo thêm 1 Form mới. | Chỉ cần viết thêm 1 class mới thực thi IBanHangStrategy (ví dụ BanKhuyenMaiStrategy) mà không cần chạm vào mã nguồn của Form giao diện. | Open/Closed Principle (OCP) | Hệ thống mở cho việc mở rộng nhưng đóng cho việc sửa đổi. Dễ dàng cắm thêm chính sách giá mới bất kỳ lúc nào.
3 | Định nghĩa Factory Pattern | Đặt tên nhầm các lớp DAO trong DataLayer thành 'Factory' (SanPhamFactory, KhachHangFactory...), vi phạm nặng định nghĩa chuẩn GoF. | Đính chính rõ ràng: Các lớp trong DataLayer là DAO/Table Data Gateway; đồng thời triển khai PhieuFactory chuẩn GoF để tạo chứng từ. | Factory Method Pattern (GoF) | Chuẩn hóa thuật ngữ học thuật; trả lời tự tin và chính xác trước hội đồng phản biện đồ án.
4 | Quản lý Kết nối Cơ sở Dữ liệu | DataService kế thừa DataTable, tạo kết nối rải rác bằng biến static thiếu kiểm soát; catch nuốt lỗi không xử lý. | Triển khai DatabaseManager chuẩn Thread-safe Singleton (Double-Check Locking). Đảm bảo duy nhất 1 connection an toàn cho toàn bộ ứng dụng. | Singleton Pattern | Ngăn chặn triệt để rò rỉ kết nối (Connection Leak); đồng bộ truy cập CSDL Microsoft Access an toàn.
5 | Khớp nối giữa Giao diện & Nghiệp vụ | Các hàm Controller nhận trực tiếp control của WinForms (ComboBox, DataGridView, TextBox...). Tầng Business gắn chặt cứng vào Presentation. | Áp dụng Facade Pattern (BanHangFacade). Form chỉ gửi/nhận dữ liệu thuần qua Facade; Controller chỉ xử lý Model/DTO, không dính líu đến WinForms. | Facade Pattern / Single Responsibility (SRP) | Tách biệt rõ ràng 3 tầng (3-Tier Architecture); mở đường cho việc viết Unit Test hoặc chuyển đổi sang Web API.
6 | Toàn vẹn Dữ liệu Bán Hàng | Nút Lưu chạy tuần tự các lệnh lưu phiếu, trừ kho, tính nợ riêng lẻ; không có Transaction. Lỗi ở giữa sẽ gây sai lệch kho và sổ nợ. | BanHangFacade bao bọc toàn bộ chuỗi thao tác ghi dữ liệu trong 1 OleDbTransaction. Tự động Rollback nếu có lỗi xảy ra. | ACID Database Transaction | Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu tuyệt đối (All-or-Nothing); không bao giờ xảy ra tình trạng có phiếu nhưng kho không trừ.
7 | Khung sườn Quy trình Chứng từ | Mỗi loại phiếu (Bán lẻ, Bán sỉ, Nhập hàng, Chi tiền) tự viết quy trình kiểm tra và lưu trữ tự do, không có quy chuẩn thống nhất. | Áp dụng Template Method (QuyTrinhXuLyPhieuBase) định hình khung sườn 5 bước cố định: KiemTra -> CapNhatKho -> GhiDuLieu -> CongNo -> InAn. | Template Method Pattern | Tạo sự đồng nhất, chặt chẽ trong toàn bộ phân hệ chứng từ của phần mềm; các lớp con chỉ tập trung override bước đặc thù.

## 4. Bo Cau Hoi Van Dap Do An
BỘ CÂU HỎI VẤN ĐÁP & HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI TRƯỚC HỘI ĐỒNG BẢO VỆ
Tổng hợp các câu hỏi trọng tâm giảng viên hay hỏi về Design Patterns & Kiến trúc phần mềm
STT | Chủ Đề / Mẫu Thiết Kế | Câu Hỏi Giảng Viên / Hội Đồng Có Thể Hỏi | Mục Đích Kiểm Tra | Gợi Ý Câu Trả Lời Trọng Tâm (Chuẩn Điểm 10) | File Dẫn Chứng Trong Mã Nguồn
1 | Strategy Pattern | Tại sao em lại áp dụng Strategy Pattern cho chức năng Bán hàng thay vì dùng kế thừa (Inheritance) hay viết if-else? | Kiểm tra hiểu biết về ưu điểm của Strategy so với if-else và kế thừa, nguyên lý OCP. | Dạ thưa Thầy/Cô: Trước đây hệ thống có 2 form frmBanLe và frmBanSi bị trùng lặp tới 95% mã nguồn. Nếu dùng if-else trong 1 form, code sẽ phình to và vi phạm OCP mỗi khi thêm hình thức bán mới. Nếu dùng kế thừa class Form, WinForms sẽ bị khóa chặt vào cấu trúc phân cấp. Do đó, em tách thuật toán định giá và lọc khách hàng thành interface IBanHangStrategy (Composition over Inheritance). Khi cần bán lẻ ta inject BanLeStrategy, bán sỉ dùng BanSiStrategy. Sau này thêm 'Bán Khuyến Mãi' chỉ cần tạo thêm class mới mà không cần sửa 1 dòng code nào của Form. | Backend/Patterns/Strategy/IBanHangStrategy.cs, BanLeStrategy.cs, BanSiStrategy.cs, Frontend/frmBanHang.cs
2 | Singleton Pattern | Trong Singleton DatabaseManager, tại sao em lại dùng biến volatile và khóa double-check locking? | Kiểm tra kiến trúc đa luồng (Multi-threading) và hiểu sâu về Thread-safe Singleton. | Dạ thưa Thầy/Cô: Trong môi trường đa luồng, nếu 2 luồng cùng truy cập Instance cùng lúc khi _instance đang null thì có thể tạo ra 2 kết nối CSDL khác nhau. Em sử dụng cơ chế Double-Check Locking kết hợp từ khóa 'volatile' để: 1. Kiểm tra null lần 1 tránh việc phải lock tài nguyên không cần thiết ở các lần gọi sau (tối ưu hiệu năng); 2. Khóa lock(_lock) và kiểm tra null lần 2 để bảo đảm tính thread-safe tuyệt đối; 3. Từ khóa volatile ngăn ngừa trình biên dịch tối ưu hóa thứ tự ghi bộ nhớ (instruction reordering). | Backend/Patterns/Singleton/DatabaseManager.cs
3 | Factory Pattern | Trong thư mục DataLayer của em đã có SanPhamFactory, vậy tại sao em lại tạo thêm PhieuFactory trong thư mục Patterns? | Kiểm tra khả năng phân biệt DAO và GoF Creational Pattern. | Dạ thưa Thầy/Cô: Đây chính là một lỗi kiến trúc (Code Smell) rất lớn của mã nguồn cũ mà em đã phát hiện. Các lớp trong DataLayer tên là 'Factory' nhưng bản chất chỉ là DAO (Data Access Object) thực thi câu lệnh SQL trả về DataTable. Chúng không hề khởi tạo đối tượng Domain theo mẫu Factory Method của GoF. Em đã tạo thêm PhieuFactory chuẩn GoF trong thư mục Patterns để đóng gói việc tạo mới các đối tượng chứng từ (PhieuBan, PhieuNhap, PhieuChi) có mã tự động và trạng thái ban đầu chuẩn xác. | Backend/Patterns/Factory/PhieuFactory.cs, DataLayer/SanPhamFactory.cs
4 | Facade Pattern | Facade Pattern khác gì với Adapter Pattern? Tại sao em dùng BanHangFacade cho Form bán hàng? | Kiểm tra phân biệt các Structural Patterns. | Dạ thưa Thầy/Cô: Adapter dùng để chuyển đổi interface của một lớp không tương thích thành interface mà client mong muốn (làm cho 2 cái không khớp gắn được với nhau). Còn Facade cung cấp một giao diện cấp cao đơn giản để che giấu một hệ thống con phức tạp gồm nhiều thành phần. Em áp dụng BanHangFacade vì khi lưu hóa đơn bán hàng, Form phải tương tác với tận 5 controller: SanPham, MaSanPham, PhieuBan, ChiTietPhieuBan và ThamSo. Facade gom toàn bộ nghiệp vụ phức tạp này vào 1 hàm duy nhất LuuHoaDon có kèm Transaction, giúp code của Form cực kỳ tinh gọn và tách biệt hoàn toàn với tầng Controller. | Backend/Patterns/Facade/BanHangFacade.cs
5 | Template Method | Template Method trong QuyTrinhXuLyPhieuBase mang lại giá trị gì cho hệ thống chứng từ? | Kiểm tra Behavioral Pattern và tính chuẩn hóa quy trình doanh nghiệp. | Dạ thưa Thầy/Cô: Trong nghiệp vụ quản lý cửa hàng, mọi chứng từ (Phiếu bán, Phiếu nhập, Phiếu thanh toán) đều phải trải qua các bước cố định: Kiểm tra tính hợp lệ -> Cập nhật tồn kho -> Ghi dữ liệu -> Cập nhật công nợ -> In ấn. Template Method định nghĩa phương thức XuLyPhieu() như một bộ khung thuật toán bất biến. Các lớp con (QuyTrinhBanHang, QuyTrinhNhapHang) chỉ cần override các bước chi tiết mà không thể thay đổi thứ tự hay bỏ qua bước kiểm tra cốt lõi, từ đó triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ lập trình viên quên cập nhật kho hay nợ. | Backend/Patterns/TemplateMethod/QuyTrinhXuLyPhieuBase.cs

## 5. Phan Cong 8 Nguoi (RACI)
BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC CHI TIẾT CHO ĐỘI NGŨ 8 THÀNH VIÊN
Cấu trúc nhóm: 2 Frontend (FE) ¦ 2 Backend (BE) ¦ 2 Quality Assurance (QA) ¦ 1 Team Lead / SA ¦ 1 BA / Tech Writer
Mã Thành Viên | Vai Trò Phụ Trách | Tên Thành Viên (Gợi ý) | Phạm Vi Nhiệm Vụ Trọng Tâm | Các Task Cụ Thể Phụ Trách (RACI - R/A) | Các File Code / Docs Trực Tiếp Làm | Ước Tính (Giờ) | Sản Phẩm Bàn Giao (Deliverables) | Tiêu Chí Đánh Giá Hoàn Thành
TV-01 | Team Lead / SA | Trưởng Nhóm / Kiến Trúc Sư | Quản lý tiến độ chung, chuẩn hóa kiến trúc GoF Design Patterns, review code, merge source code và điều phối giải quyết conflict. | TASK-14 (Build), Quản lý chung toàn bộ 16 Tasks, Duyệt PR | CuahangNongduoc.sln, CuahangNongduoc.csproj | 24h | Solution build thành công 0 lỗi, quy trình Git/Source đồng nhất, phân chia công việc trơn tru. | Toàn bộ source code compile sạch sẽ; các thành viên không bị chồng chéo mã nguồn.
TV-02 | BA / Technical Writer | Phân Tích & Tài Liệu | Rà soát yêu cầu nghiệp vụ, cập nhật tài liệu thuyết minh đồ án, vẽ sơ đồ UML (Class Diagram, Sequence Diagram), làm Slide thuyết trình. | TASK-16 (Báo cáo & Vấn đáp), Soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng | BaoCao_KeHoach_Refactoring_DesignPatterns.docx, Slide thuyết trình | 28h | Báo cáo Word chuẩn mẫu trường, bộ slide thuyết trình đẹp mắt, bảng đối chiếu Trước/Sau. | Tài liệu khớp 100% với mã nguồn mới sau khi refactor; bộ câu hỏi vấn đáp được trang bị kỹ lưỡng.
TV-03 | Frontend 1 (FE 1) | Lập Trình Viên Giao Diện 1 | Xây dựng Form bán hàng hợp nhất Frontend/frmBanHang.cs; chuyển toàn bộ Data Binding, BindingNavigator và xử lý sự kiện giao diện. | TASK-04 (Tạo frmBanHang), TASK-06 (Gộp UI BanLe + BanSi), TASK-09 (Tách Form sang Facade) | Frontend/frmBanHang.cs, frmBanHang.Designer.cs, frmBanHang.resx | 32h | Giao diện Frontend/frmBanHang.cs hoàn chỉnh, nhận Strategy động, UI mượt mà không còn giật lag. | Form mở đúng theo từng chế độ bán lẻ/sỉ; lưới sản phẩm và tổng tiền tính toán tức thời chính xác.
TV-04 | Frontend 2 (FE 2) | Lập Trình Viên Giao Diện 2 | Tái cấu trúc hệ thống Menu điều hướng tại Frontend/frmMain.cs; cập nhật 2 form danh sách phiếu; chuẩn hóa giao diện các form Báo cáo & In ấn. | TASK-07 (Menu & Danh sách), Hỗ trợ TASK-12 (Form Nhập, Chi), Rà soát Form In ấn | Frontend/frmMain.cs, Frontend/frmDanhsachPhieuBanLe.cs, Frontend/frmDanhsachPhieuBanSi.cs, Frontend/frmInPhieuBan.cs | 26h | Toàn bộ menu và danh sách click mở đúng form mới; form in ấn hiển thị đúng hóa đơn sau lưu. | Không còn bất kỳ liên kết mồ côi nào trỏ về form cũ; luồng duyệt danh sách và in ấn chạy tốt.
TV-05 | Backend 1 (BE 1) | Lập Trình Viên Core & CSDL | Xử lý tầng dữ liệu tập trung, triển khai DatabaseManager Singleton, xử lý Thread-safe Connection và hiện thực hóa BanHangFacade với Transaction. | TASK-01 (DatabaseManager), TASK-03 (Exception DataService), TASK-08 (BanHangFacade Transaction) | Backend/Core/DataService.cs, Backend/Patterns/Singleton/DatabaseManager.cs, Backend/Patterns/Facade/BanHangFacade.cs | 34h | DatabaseManager thread-safe 100%, LuuHoaDon trong Facade chạy có OleDbTransaction bảo toàn dữ liệu. | Không còn rò rỉ kết nối Access; thao tác lưu hóa đơn có rollback chuẩn khi gặp lỗi.
TV-06 | Backend 2 (BE 2) | Lập Trình Viên Nghiệp Vụ | Cài đặt Strategy Pattern (BanLeStrategy, BanSiStrategy), Factory Method (PhieuFactory), Template Method và khử tight coupling trong các Controller. | TASK-02 (ThamSoManager), TASK-05 (Strategy Logic), TASK-10 (Controller), TASK-11 (DAO), TASK-12 (PhieuFactory), TASK-13 (Template) | Backend/Patterns/Strategy/*, Backend/Patterns/Factory/*, Backend/Patterns/TemplateMethod/*, Controller/*, DataLayer/* | 36h | Bộ Strategy hoàn chỉnh, Factory tạo chứng từ tự động, Template Method 5 bước chuẩn hóa. | Controller độc lập với WinForms controls; các pattern hoạt động đúng nguyên lý GoF.
TV-07 | QA / Tester 1 (QA 1) | Kiểm Thử Chức Năng (QC) | Lập Test Plan, thiết kế Test Cases chi tiết cho toàn bộ luồng nghiệp vụ Bán lẻ, Bán sỉ, Nhập hàng, Trừ kho và Quản lý công nợ khách hàng. | TASK-15 (E2E Functional Test), Quản lý Bug Tracking trên Sheet 1, Retest sau fix | TestPlan_NongDuoc.xlsx, TestCases_BanHang.xlsx, Bug Reports | 30h | Bộ Test Cases đầy đủ bao phủ 100% ca sử dụng, danh sách bug được log chi tiết kèm bằng chứng. | Không còn lỗi logic nghiệp vụ nghiêm trọng (Critical/High) trước ngày nghiệm thu đồ án.
TV-08 | QA / Tester 2 (QA 2) | Kiểm Thử Tích Hợp & Demo | Kiểm thử phi chức năng: Test ngắt kết nối đột ngột để kiểm tra Transaction Rollback, test mở đồng thời nhiều form kiểm tra Singleton, chuẩn bị dữ liệu demo. | TASK-15 (Non-Functional Test), Chuẩn bị Database cuahang.dll mẫu, Xây dựng kịch bản Demo | cuahang.dll (Demo Database), Checklist_KiemTra_BaoVe.docx | 28h | File CSDL Access dữ liệu mẫu phong phú; kịch bản demo trơn tru 10 bước trả lời thầy cô. | Hệ thống chứng minh được tính ổn định, không crash khi gặp thao tác bất thường; demo tự tin.